## แบบ1
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | Ö
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | Ö
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | Ö
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | Ö
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | Ö
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ | Ö
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | Ö
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | Ö
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ | Ö
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ | Ö
ของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ | Ö
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | Ö
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | Ö
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | Ö
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | Ö
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | Ö
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | Ö
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | Ö
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาหรือไม่ |  | Ö

## แบบ2
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีการกำหนดระยะเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (พ.ศ.2561) |  | ปีที่ 2 (พ.ศ.2562) |  | ปีที่ 3 (พ.ศ.2563) |  | ปีที่ 4 (พ.ศ.2564) |  | ปีที่ 5 (พ.ศ.2565) |  | รวม
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
| โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 6 | 190000 | 6 | 190000 | 6 | 180000 | 6 | 180000 | 6 | 140000 | 30 | 880000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา | 6 | 5892700 | 10 | 6568700 | 8 | 6163300 | 8 | 6163300 | 8 | 6163300 | 40 | 30951300
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร | 2 | 50000 | 2 | 50000 | 9 | 4324000 | 12 | 6564000 | 11 | 5564000 | 36 | 16552000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม | 13 | 15450000 | 14 | 15464000 | 10 | 14630000 | 10 | 14630000 | 10 | 14630000 | 57 | 74804000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 11 | 1422500 | 12 | 1672500 | 8 | 1470000 | 8 | 1470000 | 9 | 1770000 | 48 | 7805000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 44 | 18417200 | 44 | 22286680 | 31 | 12639980 | 44 | 19440486 | 28 | 19788194 | 191 | 92572540
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมฯ | 7 | 640000 | 7 | 640000 | 5 | 440000 | 6 | 610000 | 6 | 610000 | 31 | 2940000
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 1282000 | 20 | 1484000 | 15 | 1297000 | 15 | 847000 | 16 | 997000 | 82 | 5907000
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 410000 | 4 | 410000 | 3 | 390000 | 5 | 2940000 | 5 | 540000 | 21 | 4690000
ยุทธศาสตร์ที่ 10ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 5 | 150000
รวม | 110 | 43784400 | 120 | 48795880 | 96 | 41564280 | 115 | 52874786 | 100 | 50232494 | 541 | 237251840
หมายเหตุ รายการบัญชีครุภัณฑ์นับรวมในจำนวนโครงการ
1) รายการเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 450,000.- บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร)
2) รายการรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 2,500,000.- บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)

## แบบ2-4
4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (พ.ศ.2561) |  | ปีที่ 2 (พ.ศ.2562) |  | ปีที่ 3 (พ.ศ.2563) |  | ปีที่ 4 (พ.ศ.2564) |  | ปีที่ 5 (พ.ศ.2565) |  | รวม
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
| โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 6 | 190000 | 6 | 190000 | 6 | 180000 | 6 | 180000 | 6 | 140000 | 30 | 880000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา | 6 | 5892700 | 10 | 6568700 | 8 | 6163300 | 8 | 6163300 | 8 | 6163300 | 40 | 30951300
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร | 2 | 50000 | 2 | 50000 | 9 | 4324000 | 12 | 6564000 | 11 | 5564000 | 36 | 16552000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม | 13 | 15450000 | 14 | 15464000 | 10 | 14630000 | 10 | 14630000 | 10 | 14630000 | 57 | 74804000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 11 | 1422500 | 12 | 1672500 | 8 | 1470000 | 8 | 1470000 | 9 | 1770000 | 48 | 7805000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 44 | 18417200 | 44 | 22286680 | 31 | 12639980 | 44 | 19440486 | 28 | 19788194 | 191 | 92572540
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมฯ | 7 | 640000 | 7 | 640000 | 5 | 440000 | 6 | 610000 | 6 | 610000 | 31 | 2940000
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 1282000 | 20 | 1484000 | 15 | 1297000 | 15 | 847000 | 16 | 997000 | 82 | 5907000
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 410000 | 4 | 410000 | 3 | 390000 | 5 | 2940000 | 5 | 540000 | 21 | 4690000
ยุทธศาสตร์ที่ 10ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 5 | 150000
รวม | 110 | 43784400 | 120 | 48795880 | 96 | 41564280 | 115 | 52874786 | 100 | 50232494 | 541 | 237251840

## แบบ2-5
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการที่ |  | จำนวนโครงการที่ยัง |  | จำนวนโครงการ
| ที่เสร็จ |  | อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | ทั้งหมด
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 1 | 1.1905 | - | - | 5 | 5.9524 | 6 | 7.1429
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา | 4 | 4.7619 | - | - | 1 | 1.1905 | 5 | 5.9524
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร | 4 | 4.7619 | - | - | 1 | 1.1905 | 5 | 5.9524
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม | 5 | 5.9524 | - | - | 3 | 3.5714 | 8 | 9.5238
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 5 | 5.9524 | - | - | 4 | 4.7619 | 9 | 10.7143
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | 25 | 2 | 2.381 | 5 | 5.9524 | 28 | 33.3333
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมฯ | - | - | - | - | 4 | 4.7619 | 4 | 4.7619
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 6 | 7.1429 | - | - | 7 | 8.3333 | 13 | 15.4762
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2 | 2.381 | 1 |  | 2 | 2.381 | 5 | 5.9524
ยุทธศาสตร์ที่ 10ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 1 | 1.1905 | 1 | 1.1905
รวม | 48 | 57.1429 | 3 | 2.381 | 33 | 39.2857 | 84 | 100

## แบบ2-6
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 29845 | 0.10665 | - | - | 29845 | 0.10665
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา | 4084392.66 | 14.5956 | - | - | 4084392.66 | 14.5956
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร | 450000 | 1.6081 | 1477800 | 5.2809 | 1927800 | 6.889
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม | 15684280 | 56.0477 | - | - | 15684280 | 56.0477
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 384429 | 1.3738 | - | - | 384429 | 1.3738
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 3329203.16 | 11.8969 | 2431100 | 8.6875 | 5760303.16 | 20.5844
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมฯ | - | - | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 80510 | 0.2877 | - | - | 80510 | 0.2877
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 32245 | 0.11523 | - | - | 32245 | 0.11523
ยุทธศาสตร์ที่ 10ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | -
รวม | 24074904.82 | 86.0316 | 3908900 | 13.9684 | 27983804.82 | 100
| งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ

## แบบ2-7
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564
โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
| ดำเนินการ | อยู่ในระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | งบประมาณ
| เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่ายไป
1) ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติก | - | Ö | - | 956000 | -
คอนกรีต บ้านดอนหัน ม. 8 -
บ้านดอนชุมช้าง ม. 10
-ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,920 ตารางเมตร
รวม | - | 1 | - | 956000
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโคโรนา 2019 บางกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน บางโครงการเกิดปัญหา โดยผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้าง ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า
และบางโครงการไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้

## สรุป
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | [7 empty] | หมายเหตุ
| จำนวนโครงการที่ปรากฎ |  | จำนวนโครงการที่ปรากฎตามการเบิกจ่าย |  |  | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้
| แผนพัฒนา | เพิ่มเติม | ข้อ | จ่ายขาด | แหล่ง | (เม.ย.64) | (ต.ค..64) | รวม
| ท้องถิ่น | แผนพัฒนาฯ | บัญญัติ | เงินสะสม | เงินอื่น |  |  | ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | 1 | ไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา | 8 | - | 5 | - | - | 4 | - | 4 | ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร | 9 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
1 รายการ )
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม | 10 | - | 8 | - | - | 4 | 1 | 5 | ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 8 | - | 8 | - | 1 (สปสช.) | 3 | 2 | 5 | ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
1 รายการ )
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 27 | 17 | 14 | 14 | - | 5 | 16 | 21 | ไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ
|  |  | (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ | [5 empty] | ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ
6 รายการ )
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ
วัฒนธรรม ประเพณ และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 14 | 1 | 13 | - | - | 2 | 4 | 6 | ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ
และทรัพย์สิน | [8 empty] | ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
และสิ่งแวดล้อม
รวม | 92 | 23 | 66 | 17 | 1 | 19 | 29 | 48
| 115 |  | 84
ระดับความสำเร็จเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น | 48x100 | = 41.73
โดยภาพรวมทั้งปี | 115
ระดับความสำเร็จเปรียบเทียบจากข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม | 48x100 | = 57.14
และแหล่งเงินอื่น โดยภาพรวมทั้งปีงบประมาณ | 84

## รายละเอียดโครงการ
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งเงิน |  |  | งบประมาณ | ห้วงระยะเวลา | สถานะ |  |  | งบประมาณ | หน่วย
|  | ข้อบัญญัติ | เงินสะสม | อื่น | ตั้งไว้ | ที่จะดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
1.1 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ | √ | - | - | 10000 | พ.ค.-ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
2 | โครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" | √ | - | - | 20000 | พ.ค.-ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | √ | - | - | 30000 | พ.ย.63-ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
4 | โครงการเกษตรพอเพียง | √ | - | - | 40000 | ม.ค.-เม.ย.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | √ | - | - | 40000 | พ.ค.-ก.ค.64 | - | - | √ (รอบ2) | 29845 | สำนักปลัด
6 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | √ | - | - | 40000 | ม.ค.-พ.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
| รวม | 6 | - | - | 180000 | - | 5 | - | 1 | 29845 | -
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เบิกหักผลักส่ง ศพด.) | √ | - | - | 1500800 | ตลอดปีงบประมาณ | - | - | √ (รอบ1/2.) | 972580 | กองการศึกษาฯ
2 | อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง | √ | - | - | 2280000 | พ.ย.63-ส.ค.64 | - | - | √ (รอบ1/2.) | 2065980 | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | √ | - | - | 1565564 | ต.ค63-มี.ค.64 | - | - | √ (รอบ1/2.) | 1045832.66 | กองการศึกษาฯ
4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของเด็ก | √ | - | - | 25000 | 1964-03-01 | - | - | √ (รอบ 1) | - | กองการศึกษาฯ
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | √ | - | - | 100000 | 1964-01-01 | √ | - | - | - | กองการศึกษาฯ
| รวม | 5 | - | - | 5471364 | - | 1 | - | 4 | 4084392.66 | -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการปรับปรุงบำรุงดิน | √ | - | - | 30000 | พ.ย.63-ก.พ.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
2 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | √ |  |  | 450000 | พ.ค.-ก.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 450000 | สำนักปลัด
จ่ายขาดเงินสะสม
3 | ขุดลอกหนองไทรโยง บ้านตลาดโนทองหลาง ม. 2 | - | √ | - | 570000 | มี.ค.-เม.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 399000 | กองช่าง
4 | ขุดลอกหนองบัว บ้านบัวน้อย ม. 3 | - | √ | - | 562000 | มี.ค.-เม.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 330000 | กองช่าง
5 | ขุดลอกฝายฝาผนัง ม. 11 | - | √ | - | 1152000 | 15 มี.ค.-พ.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 748800 | กองช่าง
| รวม | 2 | 3 | - | 2764000 | - | 1 | - | 4 | 1927800 | -
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 แผนงานงบกลาง
1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) | √ | - | - | 195000 | ธ.ค.63-ก.พ.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 193005 | กองสาธารณสุขฯ
2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | √ | - | - | 3800000 | ตลอดปีงบประมาณ | - | - | √ (รอบ 1/2) | 3431400 | สำนักปลัด
3 | ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | - | 100000 | ตลอดปีงบประมาณ | - | - | √ (รอบ 1/2) | 90000 | สำนักปลัด
4 | ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | √ | - | - | 13200000 | ตลอดปีงบประมาณ | - | - | √ (รอบ 1/2) | 11950600 | สำนักปลัด
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5 | โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ | √ | - | - | 50000 | ตลอดปีงบประมาณ | √ | - | - | - | สำนักปลัด
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน | √ | - | - | 40000 | เม.ย.-มิ.ย.64 |  |  | √ (รอบ 2) | 19275 | สำนักปลัด
7 | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | √ | - | - | 130000 | มี.ค.-พ.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
8 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | √ | - | - | 100000 | ม.ค-ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
| รวม | 8 | - | - | 17615000 | - | 3 | - | 5 | 15684280 | -
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุขฯ
1 | โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน | √ | - | - | 400000 | ตลอดปีงบประมาณ | - | - | √ (รอบ 1/2) | 172000 | กองสาธารณสุขฯ
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) | √ | - | - | 100000 | เม.ย.-ก.ค.64 | √ | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ
3 | โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ | - | - | √สปสช. |  |  | √ | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ
4 | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ | √ | - | - | 200000 | เม.ย.-ส.ค.64 | √ | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ
ของกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
5 | โครงการฝึกอบรมการใช้งานการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันและการจัดสภาพแวดล้อม | √ | - | - | 30000 | ม.ค.-มี.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 12935 | กองสาธารณสุขฯ
เพื่อป้องกันโรคไช้เลือดออก
6 | โครงการบริหารจัดการศูนย์กักกัน อบต.โนนทองหลาง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | √ |  |  |  | - |  |  | √ (รอบ 2) | 149498 | กองสาธารณสุขฯ
5.1 แผนงานสาธารณสุขฯ (อุดหนุน)
7 | อุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | √ | - | - | 10000 | มี.ค64 , ส.ค.64 | - | - | √ (รอบ 1/2) | 7296 | กองสาธารณสุขฯ
(โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)
8 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | √ | - | - | 300000 | พ.ย.63- มี.ค.64 | √ | - | - |  | กองสาธารณสุขฯ
9 | อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | √ | - | - | 50000 | ม.ค.-มี.ค.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 42700 | กองสาธารณสุขฯ
| รวม | 8 | - | 1 | 1090000 | - | 4 | - | 5 | 384429 | -
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จากบ้านนายพุฒ - นานายจำเนียร | √ | - | - | 468500 | ธ.ค.63- ก.พ.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 451600 | กองช่าง
2 | ก่อสร้างถนนหินคลก ม. 15 จากนานายหนูเดช -ลำห้วยยาง | √ | - | - | 204000 | ธ.ค.63- มี.ค.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 203500 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 5 จากแยกนานายจันทร์ - นานายแหล่ | √ | - | - | 485000 | ธ.ค.63- มี.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 328000 | กองช่าง
4 | ปรับปรุงถนนหินคลุก ม. 1 จากแยกบ้านบัวน้อย -แยกบ้านหนองไผ่ล้อม | √ | - | - | 469000 | ธ.ค.63- มี.ค.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 466000 | กองช่าง
5 | ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม. 8 จากต้นมะขาม ม. 8 เชื่อมถนนลาดยางใหม่ ม.10 | √ | - | - | 865000 | ธ.ค.63- เม.ย.64 | - | √ (569,000) |  | - | กองช่าง
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
6 | ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.โนนทองหลาง | √ |  |  | 154000 | - | - | - | √ (รอบ 2) | 148000 | กองช่าง
7 | ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | √ |  |  | 138000 | - | - | - | √ (รอบ 2) | 119000 | กองช่าง/กองการศึกษาฯ
จ่ายขาดเงินสะสม
8 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากบ้านนายวรพจน์-เขตรถไฟ | - | √ | - | 175400 | มี.ค.-มิ.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 175000 | กองช่าง
9 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากปากทางข้างบ้านนายเพ็ชร หมื่นหลุบกรุง-บ้านนางทองเลื่อน ท้าวนอก | - | √ | - | 126600 | มี.ค.-มิ.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 126000 | กองช่าง
10 | ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 (ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | - | √ | - | 189500 | มี.ค.-มิ.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 189000 | กองช่าง
11 | ก่อสร้างถนน คสล. ม. 13 จากบ้านนายอนุกูล-ถนนหลังโรงเรียน | - | √ | - | 178900 | มี.ค.-มิ.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 178500 | กองช่าง
12 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 4 จากสี่แยกนานายนิยม -ลำห้วยบุข้าว | - | √ | - | 1054000 | มี.ค.-มิ.ย.64 | - | √ (725,000) | - | - | กองช่าง
13 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หนองไผ่ล้อม ม. 5 จากนานางสมนึก-นานายสมพงษ์ | - | √ | - | 458000 | มี.ค.-พ.ค.64 | - |  | √ (รอบ 2) | 457000 | กองช่าง
14 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 7 จากสามแยกนานางสุพรรณ อาชุมไชย-สามแยกนา น.ส.สุรีรัตน์ ริดจันดี | - | √ | - | 802000 | มี.ค.-พ.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 568600 | กองช่าง
15 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 10 จากถนนลาดยาง-ฝายหนองกก | - | √ | - | 229000 | มี.ค.-เม.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 228000 | กองช่าง
16 | ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม. 14 | - | √ | - | 321000 | มี.ค.-มิ.ย.64 | - |  | √ (รอบ 2) | 309000 | กองช่าง
17 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองนาโคก ม. 4 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | - | √ | - | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | √ |  |  | - | กองช่าง
18 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองนาโคก ม. 8 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | - | √ | - | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | √ |  |  | - | กองช่าง
19 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองนาโคก ม. 11 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | - | √ | - | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | √ |  |  | - | กองช่าง
20 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองนาโคก ม. 15 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | - | √ | - | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | √ |  |  | - | กองช่าง
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
21 | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | √ | - | - | 100000 | พ.ย.63 - ส.ค.64 | √ | - | - | - | กองการศึกษาฯ
22 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 10 จากสี่แยกบ้านนายสุชาติ -นานายสุชาติ | √ | - | - | 299000 | พ.ย.63 - เม.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 96000 | กองช่าง
23 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 13 จากบ้านนายพจน์ - บ้านนายสง่า | √ | - | - | 326000 | พ.ย.63 - เม.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 325000 | กองช่าง
24 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 9 2 จุด จุด 1 จากบ้านนายสาย - บ้านนายเพ็ง | √ | - | - | 406000 | พ.ย.63 - เม.ย.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 405000 | กองช่าง
จุด 2 จากบ้านนายผจญ - บ้านนายหลั่น
25 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 9 2 จุด จุด 1 จากบ้านนายสาย - บ้านนายเพ็ง | √ | - | - | 295000 | - | - | - | √ (รอบ 2) | 292000 | กองช่าง
จุด 2 จากบ้านนายผจญ - บ้านนายหลั่น (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
26 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | √ | - | - | 100000 | ตลอดปีงบประมาณ | - | - | √ (รอบ 1/2) | 56095 | กองช่าง
27 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ | √ | - | - | 350000 | พ.ย.63 - ก.ย.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 439008.16 | กองช่าง
จ่ายขาดเงินสะสม
28 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 12 จากบ้านนายสาคร-บ้านนางดาวนภา | - | √ | - | 200000 | มี.ค.-พ.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 200000 | กองช่าง
| รวม | 14 | 14 | - | 8641100 | - | 5 | 2 | 21 | 5760303.16 | -
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา | √ | - | - | 150000 | ก.พ. - เม.ย.64 | √ | - | - | - | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | √ | - | - | 20000 | 1964-07-01 | √ | - | - | - | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด | √ | - | - | 150000 | ก.พ. - พ.ค.64 | √ | - | - | - | กองการศึกษาฯ
4 | โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ | √ | - | - | 150000 | 1964-03-01 | √ | - | - | - | กองการศึกษาฯ
| รวม | 4 | - | - | 470000 | - | 4 | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการ อบต.สัญจร | √ | - | - | 15000 | ธ.ค.63 -ม.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
2 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในตำบลโนนทองหลาง | √ | - | - | 30000 | ม.ค.-ส.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 20000 | สำนักปลัด
3 | โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสร้างความปรองดองของคนในชาติ | √ | - | - | 30000 | เม.ย.-ก.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 12150 | สำนักปลัด
4 | โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ | √ | - | - | 30000 | ต.ค.63 -ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
5 | โครงการจัดกิจกรรม 5 (Big Cleanning Day) | √ | - | - | 5000 | ต.ค.63-ส.ค.64 | - | - | √ (รอบ 1/2) | 1160 | สำนักปลัด
6 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | √ | - | - | 25000 | มิ.ย.-ส.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 20000 | สำนักปลัด
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | √ | - | - | 200000 | ธ.ค.63-ก.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 7200 | สำนักปลัด
8 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ | √ | - | - | 30000 | พ.ย.63 -ก.พ.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
9 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น | √ | - | - | 500000 | ม.ค.-ก.ย.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
10 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | √ | - | - | 30000 | ก.พ.-พ.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
11 | โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ | √ | - | - | 15000 | ต.ค.63-ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุน)
12 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ | √ | - | - | 18000 | พ.ย.-ม.ค.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 20000 | สำนักปลัด
13 | อุดหนุนอ.บัวใหญ่ รัฐพิธี | √ | - | - | 10000 | พ.ย.-ธ.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
| รวม | 13 | - | - | 938000 | - | 7 | - | 6 | 80510 | -
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (ตั้งด่านตรวจให้บริการ) | √ | - | - | 40000 | ธ.ค.63-ม.ค.64 , เม.ย.64 | - | - | √ (รอบ 1) | 8795 | สำนักปลัด
2 | โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ | √ | - | - | 50000 | มี.ค.-ส.ค.64 | - | - | √ (รอบ 2) | 23450 | สำนักปลัด
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | √ | - | - | 200000 | มี.ค.-ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
4 | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ | √ | - | - | 50000 | มี.ค.-ส.ค.64 | √ | - | - | - | สำนักปลัด
5 | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ | √ |  |  | 2500000 | มี.ค.-ก.ค64 |  | √ |  |  | สำนักปลัด
| รวม | 5 |  |  | 2840000 |  | 2 | 1 | 2 | 32245
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล | √ | - | - | 40000 | พ.ย.63-ส.ค.64 | √ | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ
| รวม | 1 | - | - | 40000 |  | 1 | - | - | -
| รวมทั้งสิ้น | 66 | 17 | 1 | 40049464 | - | 33 | 3 | 48 | 27983804.82 | -
หมายเหตุ
1) | √ (รอบ 1) หมายถึง การดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จระยะครึ่งปีแรก รอบเดือนเมษายน 64 (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)
2) | √ (รอบ 2) หมายถึง การดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จระยะครึ่งปีหลัง รอบเดือนตุลาคม 64 (1 เม.ย. 64-30 ก.ย.64)
3) | √ (รอบ 1/2) หมายถึง การดำเนินการตามโครงการตลอดปีงบประมาณ
(อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง)

## ไม่ได้ดำเนินการ
สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ห้วงระยะเวลา | ผู้ดำเนิน | หน่วยงาน
|  |  | ดำเนินการ | โครงการ | ผู้รับผิดชอบหลัก
1 | โครงการปลุกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ | 10000 | พ.ค.-ส.ค.64 | นายจำรอง นาชัยพลอย | สำนักปลัด
2 | โครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" | 20000 | พ.ค.-ส.ค.64 | นายจำรอง นาชัยพลอย | สำนักปลัด
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 30000 | พ.ย.63-ส.ค.64 | นายจำรอง นาชัยพลอย | สำนักปลัด
4 | โครงการเกษตรพอเพียง | 40000 | ม.ค.-เม.ย.64 | นายจำรอง นาชัยพลอย | สำนักปลัด
5 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | 40000 | ม.ค.-พ.ค.64 | นายจำรอง นาชัยพลอย | สำนักปลัด
6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | ม.ค.64 | นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์ | กองการศึกษาฯ
7 | โครงการปรับปรุงบำรุงดิน | 30000 | พ.ย.63-ก.พ.64 | นายจำรอง นาชัยพลอย | สำนักปลัด
8 | โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ | 50000 | ตลอดปีงบประมาณ | นางสุญาณี นรมาตร์ | สำนักปลัด
9 | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | 130000 | มี.ค.-พ.ค.64 | นางวิภาวดี อาสานอก | สำนักปลัด
10 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 100000 | ม.ค.-ส.ค.64 | นางสุญาณี นรมาตร์ | สำนักปลัด
11 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | 100000 | เม.ย.-ก.ค.64 | นางพรพรรณ บุญดี | กองสาธารณสุขฯ
12 | โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ | งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
13 | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพฯ | 200000 | เม.ย.-ส.ค.64 | นางพรพรรณ บุญดี | กองสาธารณสุขฯ
14 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | 300000 | พ.ย.63-มี.ค.64 | นางพรพรรณ บุญดี | กองสาธารณสุขฯ
15 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านดอนหัน ม. 8 | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | กองช่าง
16 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านชัยเจริญ ม. 15 | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | กองช่าง
17 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองนาโคก ม. 4 | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | กองช่าง
18 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านศรีพัฒนา ม. 11 | 61800 | พ.ค.-ก.ค.64 | นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | กองช่าง
19 | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | 100000 | พ.ย.63-ส.ค.64 | นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์ | กองการศึกษาฯ
20 | โครงการ อบต.สัญจร | 15000 | ธ.ค.63-ม.ค.64 | นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา | สำนักปลัด
21 | โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา | 150000 | ก.พ.-เม.ย.64 | นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์ | กองการศึกษาฯ
22 | โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | 20000 | ก.ค.64 | นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์ | กองการศึกษาฯ
23 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด | 150000 | ก.พ.-พ.ค.64 | นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์ | กองการศึกษาฯ
24 | โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ | 150000 | มี.ค.64 | นางธนันณัฏฐ์ สมพงษ์ | กองการศึกษาฯ
25 | โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ | 30000 | ต.ค.63-ส.ค.64 | นางวิภาวดี อาสานอก | สำนักปลัด
26 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ | 30000 | พ.ย.63-ก.พ.64 | นางสาวนิศานาถ พุทธมาตย์ | สำนักปลัด
27 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น | 500000 | ม.ค.-ก.ย.64 | นางสาวสุญาณี นรมาตร์ | สำนักปลัด
28 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 30000 | ก.พ.-พ.ค.64 | นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา | สำนักปลัด
29 | โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ | 15000 | ต.ค.63-ส.ค.64 | นางสุญาณี นรมาตร์ | สำนักปลัด
30 | อุดหนุนอำเภอบัวใหญ่ (งานรัฐพิธี) | 10000 | พ.ย.-ธ.ค.64 | นางสุญาณี นรมาตร์ | สำนักปลัด
31 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | 200000 | ธ.ค.63-ก.ค.64 | นายกิตติ วันนอก | สำนักปลัด
32 | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ | 50000 | มี.ค.-ส.ค.64 | นายกิตติ วันนอก | สำนักปลัด
33 | โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล | 40000 | พ.ย.63-ส.ค.64 | นางพรพรรณ บุญดี | กองสาธารณสุขฯ
รวม 33 โครงการ